## wbs
Project | 분석해조 |  |  |  |  | 박가은 |  | 프로젝트 진행 시
팀장 | 김민종 |  |  |  |  | 김민종 |  | 프로젝트 완료 시
팀원 | 허성운, 권미선, 박가은 |  |  |  |  | 권미선 |  | 프로젝트 진행 전
Version | [5 empty] | 허성운
Issued date
팀원 전체
Work Break-down Structure | [8 empty] | 11월 | [27 empty] | 12월
[9 empty] | 2주 | [5 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  | 1.1.1 |  | 프로젝트 기획 초안 작성 | 팀원 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 프로젝트 초안 회의
|  | 1.1.2 |  | 구현하고 싶은 기능 리스트 브레인 스토밍 | 팀원 | 2025-11-04 | 2025-11-11
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  | 1.2.1 |  | 프로젝트 일지 작성 | 팀원 | 매주 금요일 일지 작성
2.0.0. 요구사항 분석
| 2.1.0. | 프로젝트 목표 확정 및 세부 내용 작성
|  | 2.1.1 |  | 프로젝트 목표 확정 | 팀원 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 주간 미팅 및 주제 컨펌
| 2.2.0. | 설계
|  | 2.2.1 |  | 플로우 차트, 간트차트 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11
|  | 2.2.2 |  | View 샘플 제작(피그마) |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 피그마 샘플페이지
|  | 2.2.3 |  | DB 설계 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | ER-D
3.0.0. 구현
| 3.1.0. | 백엔드
|  | 3.1.1 |  | 환경 구축 및 Yolo 테스트 |  | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 코드
|  | 3.1.2 |  | 주차장 슬롯 좌표 지정 저장 (드래그) |  | 2025-11-18
|  | 3.1.3 |  | 주차 슬롯, 차량 인식 영상 테스트 |  | 2025-11-21
|  | 3.1.4 |  | 샘플 데이터 ai 학습 |  | 2025-11-21
3.1.5
3.1.6
3.1.7
| 3.2.0 | 프론트엔드
|  | 3.2.1 |  | View 구현(react) |  | 2025-11-21
3.2.2
3.2.3
| 3.3.0 | Measure size
|  | 3.3.1 |  | 기술 검증
3.3.2
3.3.3
| 3.4.0 | Object detection
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5.0 |  | etc
augmentation
xml reader
4.0.0. 연동테스트
| 4.1.0. | SLAM
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4